## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL
Lanzamiento del producto |  | Alex B. |  | 2020-04-06 | 2020-05-08 |  | 41.67%
NOMBRE DE LA TAREA | EQUIPO | RESPONSABLE | HITO | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE KPIs
1.1. Definir usuario ideal | 1. Marketing | Jorge M. |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 2 | 4 |  | 4
1.2. Analizar competencia y su estrategia | 1. Marketing | Jorge M. |  | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 3 | 4 |  | 3
1.3. Determinar producto de alto valor | 1. Marketing | Jorge M. |  | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 5 | 4 |  | 2
1.4. Determinar plataforma y canal | 1. Marketing | Jorge M. |  | 2020-04-10 | 2020-04-14 | 4 | 1 |  | 1
2.1. Diseñar primer prototipo | 2. Ingeniería | Karla T. |  | 2020-04-10 | 2020-04-18 | 8 | 3 |  | 0
2.2. Pruebas de funcionalidad | 2. Ingeniería | Karla T. |  | 2020-04-12 | 2020-04-20 | 8 | 3
2.3. Mejorar prototipo | 2. Ingeniería | Karla T. |  | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 4 | 1
2.4. Diseñar línea de producción | 2. Ingeniería | Karla T. |  | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 4 | 0
3.1. Analizar viabilidad de producción | 3. Producción | Verónica H. |  | 2020-04-15 | 2020-04-25 | 10 | 0
3.2. Ajustar línea para nuevo producto | 3. Producción | Verónica H. |  | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 4 | 0
3.3. Primera corrida de producción | 3. Producción | Verónica H. |  | 2020-04-29 | 2020-05-03 | 4 | 0
3.4. Solicitar plan de mantenimiento | 3. Producción | Verónica H. |  | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 3 | 0

## Plan de proyecto ágil - VACÍA
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
[7 empty] | 0 |  |  | No se ha iniciado
[7 empty] | 0 |  |  | En progreso
[7 empty] | 0 |  |  | Completo
[7 empty] | 0 |  |  | En espera
[7 empty] | 0 |  |  | Vencido
0
0
0
0
0
0
0
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Cualquier artículo, plantilla o información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo para referencia. Aunque nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no ofrecemos ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, exactitud, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o a la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.